## 書式 活動展開表
Level 1 | Level 2 | Level 3 |  |  | Level 4
Project | WP | Task | 担当 | 日 | Activity | 日
成功する計画の立て方・進め方
◆ やさしいプロジェクト・プランニング ◆
書式・事例集

## 事例 活動展開表
Level 1 | Level 2 | Level 3 |  |  | Level 4 |  | Level 5
Project | WP | Task | 担当 | 日 | Activity | 日 | Sub-activity | 日
超高速射出ユニットの開発 | WP1:情報収集 | T1：技術文献調査 | 西田 | 21 | 予備調査 | 1 | キーワード選定 | 1
検索式づくり
[5 empty] | INSPEC/DIALOG解析 | 3 | ←1998年～現在
[5 empty] | 文献複写入手 | 7
[5 empty] | 読込と解析 | 5
[5 empty] | 調査結果報告書作成 | 5 | ←A4 20頁
|  | T2：市場調査 | 岩間 | 4 | 既存製品調査 | 2
[5 empty] | 市場調査結果まとめ作成 | 2 | ←A4 5頁
|  |  |  | 9 | 県内販社調査 | 7 | ←アポ、書式
[5 empty] | 販社調査結果報告書作成 | 2
|  | T3：特許調査 | 小林 | 13 | 国内特許調査 | 5 | 読込分析 | 3
[7 empty] | 特許マップ作成 | 2
[5 empty] | USP特許調査 | 8 | 読込分析 | 6
[7 empty] | 特許マップ作成 | 2
|  | T4：使用環境調査 | 柴田 | 2 | ネットワーク部調査 | 1
[5 empty] | 調査結果のまとめ | 1 | ←上位システムインターフェイス
|  | T5：顧客情報調査 | 岩間 | 2 | お客様相談室調査 | 1
[5 empty] | VOCレポートのまとめ | 1 | ←抜粋
| WP2：F/S実験 | T1：実験構想 | 山川 | 6 | 改造構造構想 | 1 | ←構想書 ポンチ絵
[5 empty] | 仕様書作成 | 3 | ←西川、柴田、内田
[5 empty] | 実験計画 | 2 | ←内田
|  | T2：改造ユニット製作 | 山川 | 20 | メカ設計 | 6 | ←山川、シミュレーション
[5 empty] | 制御回路設計 | 5 | ←柴田
[5 empty] | 改造ユニット製作 | 10 | ←プロトタイプ：1台
[5 empty] | 実験準備 | 5 | ←内田
|  | T3：原理確認実験 | 内田 | 12 | サンプル調達 | 1 | ←材料物性評価
[5 empty] | ユニット取付組立 | 2 | ←試作部とコラボ
[5 empty] | 射出実験 | 2 | ←チャンピオンデータ確認
[5 empty] | 実験結果の評価分析 | 5 | ←成形条件、サンプル評価
[5 empty] | 実験結果のまとめ | 2
|  | T4：次ステップ構想 | 上石 | 5 | 完了報告書作成 | 3
[5 empty] | アイディア発想会 | 3 | ←西田
[5 empty] | 特許出願 | 2 | ←小林
[5 empty] | 要素開発計画 | 3 | ←全員参加
| プロジェクト推進 | 活動展開表作成 | ←全員参加
|  | キックオフ | ←3月3日PM 全員参加
|  | 進捗会議１ | ←開発戦略の見直し
|  | 進捗会議２ | ←進捗確認
|  | 進捗会議３ | ←成果の確認と課題出し
|  | 全体会議 | ←次ステップ構想（要素開発の課題）
|  | 完了報告会 | ←5月15日PM
日科技連出版社発行 「成功する計画の立て方・進め方」付録

## 書式 年間計画
計画タイトル | [5 empty] | テーマ番号： |  |  |  | 作成年月日： 作成者氏名： |  | 2013.9.20. |  |  | 承認印
基本計画 上位戦略 基本大日程 | [15 empty] | 備考
実施計画 |  | 担当者 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
プロジェクト推進
単位：千円
研究費 | [14 empty] | 合 計 | 0
設備投資 | [15 empty] | 0
| 旅費・交通費 | [14 empty] | 0
工具備品、手数料 | [15 empty] | 0
日科技連出版社発行 「成功する計画の立て方・進め方」付録
WP
またはTask
記述欄
4/15
アクティビティ表現欄
アクティビティ名称
イベント名称
コピー用オブジェクト
日科技連出版社発行
「成功する計画の立て方・進め方
◆ やさしいプロジェクト・プランニング ◆」
をご覧ください。

## 書式 Pj計画
| 計画タイトル |  |  | テーマ番号： | 作成年月日： 作成者氏名： | 承認印
| 基本計画 上位戦略 基本大日程 | [5 empty] | 備考
| 実施計画 |  | 担当者
プロジェクト推進
単位：千円
| 研究費 |  |  |  |  | 合 計 | 0
| 設備投資 | [5 empty] | 0
|  | 旅費・交通費 |  |  |  |  | 0
| 工具備品、手数料 | [5 empty] | 0
日科技連出版社発行 「成功する計画の立て方・進め方」付録
WP
またはTask
記述欄
4/15
アクティビティ表現欄
本説明文は削除して使います
アクティビティ名称
n（m）
年月記入欄
プロジェクト期間に応じて列を挿入
本説明文はクリックして削除

## 書式 月次計画
月次計画タイトル | [12 empty] | 作成年月日 | [9 empty] | 作成者 | [7 empty] | 承認印
基本大日程 | [32 empty] | 備考
実施計画 | 担当者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
プロジェクト推進
日科技連出版社発行 「成功する計画の立て方・進め方」付録
WP
またはTask
記述欄
イベント名称
4/15
アクティビティ名称
n(m)
休日はピンク色
コピー用オブジェクト

## 事例 月次計画
３月度月次計画 テーマ名：超高速射出ユニット開発（FX-２１） | [24 empty] | 作成 | 上石 幸拓
大日程
実施計画 | 担当 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
プロジェクト推進 | 上石Ｌ
西田
岩間
柴田
山川
西川
柴田
内田
柴田
岩間
日科技連出版社発行 「成功する計画の立て方・進め方」付録
FX-21探索テーマの展開
完了報告会
5/13
テーマ提案
3/3
F/S実験
文献調査
市場調査
特許調査
使用環境調査
顧客情報調査
予備調査検索式づくり
INSPEC/DIALOG(1998～現在）
抽出とコピー入手、読込、解析、まとめ作成
県内の販社調査 調査対象販社選定 アポ取り 調査フォーマット設計および訪問調査
国内特許調査 検索式決定 特許マップ作成
ＵＳＰ調査 検索式決定 特許マップ作成
仕様書作成
実験構想
設計方針整合
メカ設計
制御回路設計
制作手配
改造計画書見直し
実験準備・実験計画
3/8
3/14
ＶＯＣレポートの抜粋
カタログ調査
お客様相談室調査
ネットワーク部調査
5(5)
6(5)
5(7)
1(7)
4(3)
進捗会議3/14
キックオフ 3/3
まとめ
3/28
6(4)
定例会議3/28
2(2)
5(10)
1(3)
1(3)